## Gráfico de Gantt
MODELO DE GRÁFICO DE GANTT | [6 empty] | Dica do Smartsheet ➜ | [5 empty] | O cronograma visual do gráfico de Gantt mostra os detalhes de cada tarefa e as necessidades do projeto.
TÍTULO DO PROJETO |  | Academico X |  |  |  |  | NOME DA EMPRESA | [6 empty] | [Nome da empresa]
GERENTE DO PROJETO |  | Nicholas / Vinicio |  |  |  |  | DATA | [6 empty] | 6617536
NÚMERO DA EAP | TÍTULO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | DURAÇÃO | % DA TAREFA CONCLUÍDA | FASE 1 | [14 empty] | FASE 2 | [14 empty] | FASE 3 | [14 empty] | FASE 4
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[7 empty] | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S
1 | Levantamento de requisitos
1.1 | Requisitos de Usuário | Marcelo, Nicholas, Vinicio | 2018-10-29 | 2018-11-07 | 8 | 95%
2018-02-01 | Requisitos de Sistema | Marcelo, Nicholas, Vinicio | 2018-10-29 | 2018-11-07 | 8 | 100%
2018-03-01 | Especificação de projeto de software | Marcelo | 2018-11-07 | 2018-11-24 | 17 | 50%
2018-04-01 | Requisitos Funcionais | Lucas, Marcelo, Nicholas, Vinicio | 2018-11-03 | 2018-11-03 | 0 | 70%
2018-05-01 | Requisitos Não Funcionais | Lucas, Marcelo, Nicholas | 2018-11-03 | 2018-11-17 | 14 | 60%
2 | Modelagem
2018-01-02 | Modelo Lógico | Marcelo, Nicholas, Vinicio | 2018-10-29 | 2018-11-07 | 8 | 100%
2018-02-02 | UML | Nicholas, Vinicio | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 0 | 100%
3 | Desenvolvimento
3.1 | BackEnd | Lucas, Marcelo, Nicholas, Vinicio | 2018-10-29 | 2018-11-24 | 25 | 89.5%
3.1.1 | BackEnd Java | Marcelo, Nicholas | 2018-10-29 | 2018-11-24 | 25 | 99%
3.1.2 | BackEnd PHP | Lucas | 2018-11-03 | 2018-11-24 | 21 | 80%
3.2 | FrontEnd | Lucas | 2018-11-06 | 2018-11-24 | 18 | 75%
3.2.1 | FrontEnd HTML | Lucas | 2018-11-06 | 2018-11-24 | 18 | 70%
3.2.2 | FrontEnd Bootstrap CSS | Lucas | 2018-11-06 | 2018-11-24 | 18 | 80%
4 | Teste
2018-01-04 | FrontEnd | Lucas | 2018-11-24 | 2018-11-24 | 0 | 70%
2018-02-04 | BackEnd | Nicholas | 2018-11-21 | 2018-11-24 | 3 | 95%
5 | Entrega / Implantação
2018-05-04 | Entrega | Nicholas | 2018-11-24 | 2018-11-24 | 0 | 100%
2018-06-04 | Implantação | Lucas, Nicholas | 2018-11-24 | 2018-11-24 | 0 | 50%
6 | Documentação
2018-05-04 | Documentado | Vinicio | 2018-11-17 | 2018-11-24 | 7 | 40%